## 발표용
| 업무 내용 | 담당자 | 총 일자 | 12월
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 프로젝트 기획 및 구상
1.1 | 주제 선정 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 15
1.2 | 데이터 베이스 구상 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 15
1.3 | 데이터 베이스 구축 | 임채일 | 2일 | bar: 12월 15 to 12월 16
2 | 메인화면
2.1 | 지도 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 17
3 | 사용자 및 권한 관리
3.1 | 로그인 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 18
3.2 | 회원가입 | 임채일 | 2일 | bar: 12월 18 to 12월 19
3.3 | 권한 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 19
4 | 충전소 관리
4.1 | 고장원인 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 22
4.2 | 상태 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 23
4.3 | 점검자 작업내역 | 임채일 | 2일 | bar: 12월 24 to 12월 25
4.4 | 충전소 등록 | 임채일 | 1일 | bar: 12월 26

## 포폴
| 업무 내용 | 진행자 | 총 일자 | 11월 | [18 empty] | 12월 | [9 empty] | 웹
|  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 데이터
1 | 프로젝트 기획 및 구상 |  |  | 웹 데이터: 자동화
1.1 | 주제 선정 및 역할 분담 | 서효덕 외 3명 | 3일 | bar: 11월 화 to 11월 목
1.2 | 데이터 베이스 구상 | 서효덕 외 3명 | 2일 | bar: 11월 금 to 11월 월
1.3 | 데이터 베이스 구축 | 서효덕 외 3명 | 2일 | bar: 11월 화 to 11월 수
2 | 공통
2.1 | 지도 | 서효덕 | 3일 | bar: 11월 수 to 11월 금
2.2 | 조직도 | 지승택 | 6일 | bar: 11월 목 to 11월 목
3 | 사용자 및 권한 관리
3.1 | 회원가입 | 지승택 | 5일 | bar: 11월 목 to 11월 수
3.2 | 부서 및 팀 | 지승택 | 7일 | bar: 11월 목 to 11월 금
3.3 | 역할(권한) 분배 | 지승택 | 5일 | bar: 11월 목 to 11월 금; 12월 월 to 12월 수
4 | 점검 작업 관리
4.1 | 점검 기관 | 이용범 | 4일 | bar: 11월 목 to 11월 화
4.2 | 점검 사항 | 이용범 | 5일 | bar: 11월 화 to 11월 월
4.3 | 기관별 점검 사항 | 이용범 | 6일 | bar: 11월 금 to 11월 금
5 | 점검결과 및 보고서 생성
5.1 | 작업일지 | 서효덕 | 7일 | bar: 11월 수 to 11월 목
5.2 | 작업리스트 | 임치일 | 4일 | bar: 11월 화 to 11월 금
5.3 | 대시보드 | 서효덕 | 8일 | bar: 11월 목 to 12월 월
5.4 | 캘린더 | 이용범 | 3일 | bar: 12월 월 to 12월 수
5.5 | Ai 업무 보고서 | 임채일 | 4일 | bar: 12월 월 to 12월 목